1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Часть 11 ВСН 012-88 (Миннефтегазстрой) разработана на основе СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНиП 111-42-80 «Правила производства и приёмки работ. Магистральные трубопроводы».

1.2. Настоящие ведомственные строительные нормы являются обязательными для всех организаций независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющих строительство и реконструкцию стальных магистральных и промысловых трубопроводов, сооружаемых в соответствии с действующими нормами и правилами.

Оформление документации и приёмка в эксплуатацию зданий и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, расположенных на площадках КС, НПС, ГРС, СПХГ, ДКС и других наземных объектах, производится на основании соответствующих нормативных документов, утверждённых Госстроем СССР.

1.3. Порядок назначения Государственных приёмочных и рабочих комиссий, их права и обязанности, порядок работы и ответственность сторон, участвующих в сооружении и приёмке законченных строительством объектов, а также форма актов рабочей комиссии и Государственной приёмочной комиссии указаны в СНиП 3.01.04-87.

1.4. Документация, оформляемая в процессе строительства, подразделяется на:

 приёмо-сдаточную, представляемую по п. 2.1 генподрядчиком рабочей комиссии, а затем представляемую заказчиком по п. 2.2 Государственной приёмочной комиссии;

 текущую, т.е. внутреннюю документацию, оформляемую исполнителем работ для нужд производства.

Приёмо-сдаточная документация в процессе строительства оформляется основным исполнителем работ при участии представителей: дирекции строящегося объекта, технического надзора заказчика, других заинтересованных организаций. Состав организаций и лиц, участвующих в оформлении приёмо-сдаточной документации, конкретизированы:

 в п. 2.1 и в п. 2.2 (в части составления документов);

 в формах документов п. 2.3 (в части подписания документов).

Приёмо-сдаточная документация на специальные объекты линейного строительства (переходы через крупные водоёмы, транспортные магистрали, электрохимическую защиту, кабельные линии связи, линии электропередачи), оформляемая субподрядными организациями как основным исполнителем работ, представляется ими генподрядчику для предъявления рабочей комиссии.

1.5. В процессе сдачи объекта генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую приёмо-сдаточную документацию:

 различные списки, перечни, ведомости, справки, паспорта, сертификаты и т.д. (п. 3.5 «а» и «б» СНиП 3.01.04-87);

 исполнительную документацию.

Исполнительная документация подразделяется на:

 исполнительную проектную документацию (п. 3.5 «б» СНиП 3.01.04-87);

 исполнительную производственную документацию (по п. 3.5 «г», «д», «е», «ж», «з», «к» СНиП 3.01.04-87);

После окончания работы рабочей комиссии приёмо-сдаточная документация передаётся заказчику (дирекции строящегося объекта).

1.6. Текущая документация подразделяется на:

 обязательную;

 рекомендуемую.

текущая документация также является исполнительной производственной, но не представляется рабочим комиссиям и Государственной приёмочной комиссии, не является приёмо-сдаточной и предъявляется заказчику и инспектирующим организациям по их требованиям.

1.7. Исполнительная производственная документация - это совокупность документов (актов, журналов, заключений и др.), оформляемых в процессе сооружения объекта участниками строительства и заинтересованными организациями в целях юридического подтверждения:

 факта выполнения конкретных работ;

 требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации;

 участия конкретных исполнителей (организаций, подразделений или лиц);

 возможности производства последующих работ.

1.8. Выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы, являющимися составной частью исполнительной производственной документации. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед началом производства последующих работ.

1.9. Число заполняемых в процессе сдачи-приёмки работ экземпляров акта должно соответствовать числу сдающих и принимающих организаций.

1.10. Исполнительная производственная документация должна оформляться непосредственно по ходу работ, без отставания. На завершающих этапах строительства документация должна быть оформлена:

 до начала продувок и промывок трубопровода - на все огневые и предшествующие им работы на продуваемом (промываемом) участке;

 до начала испытаний - на все работы, включая монтаж, планировку и ограждение крановых узлов;

Примечание.

В районах Крайнего Севера и Западной Сибири вопросы окончательной засыпки и ограждения решаются на месте в каждом конкретном случае по согласованию с заказчиком. Безопасность проведения всех работ по испытанию трубопроводов должна быть обеспечена во всех случаях.

 до начала работы рабочей комиссии - на все работы. Допускается по согласованию с заказчиком на указанный момент иметь невыполненные работы, не препятствующие нормальной эксплуатации, что отражается в «Перечне недоделок», составленном рабочей комиссией.

1.11. До начала работы Государственной комиссии должны быть закончены все работы, включая отмеченные рабочей комиссией недоделки.

1.12. Типовые перечни исполнительной производственной документации на специальные объекты линейного строительства (под водные переходы, переходы через транспортные магистрали, электрохимическую защиту) формируются на основе настоящего документа (с сохранением закреплённых в нём номеров форм) и приводятся в ведомственных нормативных документах на строительство соответствующих объектов.

2. ПРИЁМО-СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Состав документации, представляемый генеральным подрядчиком рабочим комиссиям:

2.1.1. перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма № 1.1);

2.1.2. реестр исполнительной документации; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма № 1.2);

2.1.3. комплект проектной исполнительной документации (комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ или внесёнными изменениями (по п. 3.5 «б» СНиП 3.01.04-87); комплектует ПТО (ОПО) управления (потока);

2.1.4. комплект исполнительной производственной документации, включая:

 формы исполнительной производственной документации;

 акты промежуточной приёмки отдельных ответственных конструкций и узлов;

2.1.5. ведомость установленной арматуры и оборудования; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма № 1.3);

2.1.6. ведомость изменений проекта; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма № 1.4);

2.1.7. паспорта и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество материалов, конструкций и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ; комплектует ПТО (ОПО) управления (потока);

2.1.8. журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ; ведёт прораб участка; (форма № 1.5);

2.1.9. материалы обследования и проверок, проводимых в процессе строительства инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты комиссионного обследования качества строительства и др.); комплектует ПТО (ОПО) управления (потока);

2.1.10. справка об очистке представленных к сдаче участков трубопроводов от строительных материалов, конструкций и техники; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); подписывают представитель эксплуатирующей организации (ЛПУ, ЛПУМГ) и руководитель генподрядной организации;

2.1.11. справка о проведении рекультивации на участке трубопровода; составляет ПТО (ОПО) управления (потока); (форма № 1.6);

2.1.12. ведомость недоделок; составляет производственная служба заказчика  (дирекции); (форма № 1.7);

2.1.13 документация согласно п. 3.5 «д», «е», «ж», «з» СНиП 3.01.04-87.

2.2. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

2.2.1. справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией; составляет производственная служба заказчика (дирекции); (форма № 1.8);

2.2.2. справка о сметной и фактической стоимости строительства; составляет производственная служба заказчика (дирекции); (форма № 1.9);

2.2.3. утверждённая проектно-сметная документация;

2.2.4. сводные материалы рабочих комиссий (акты рабочих комиссий по СНиП 3.01.04-87 и формы по п. 2.1); составляет производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.5. паспорта на оборудование; составляет производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.6. документы об отводе земельных участков; составляет производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.7. документ на специальное водопользование; составляет производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.8. справка об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями; составляет производственная служба эксплуатирующей организации (ЛПУ, ЛПУМГ), подписывается её представителем;

2.2.9. справка об обеспечении средствами связи; составляет производственная служба эксплуатирующей организации (ЛПУ, ЛПУМГ), подписывается её представителем;

2.2.10. документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполняемые заказчиком; комплектует производственная служба заказчика (дирекции);

2.2.11. справки: об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию, о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального периода освоения проектной мощности) мощностям, предусмотренным проектом, а также перечни проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в проектировании объекта, сдаваемого в эксплуатацию, входят непосредственно в текст акта Государственной приёмочной комиссии (по СНиП 3.01.04-87).

Примечание.

Документы, перечисленные в п. 4.17 СНиП 3.01.04-87, представляются заказчиком одновременно с актом Государственной комиссии (приложение 9 СНиП 3.01.04-87). Состав собственно приложений к тексту акта Государственной комиссии см. п. 2.4.6.

2.3. ФОРМЫ ПРИЁМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.3.1. Списки, перечни, ведомости, справки

Министерство __________________________ Форма № 1.1

Объединение, трест _____________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________ _______________________________________

Объект ________________________________

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций и ответственных лиц, участвующих

в строительстве

| № п/п | Наименование организации и её Ведомственная подчинённость | Виды выполняемых работ (в том числе контроль) | Ф.И.О., должность ответственного лица | Образец подписи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

М. П.

Начальник генподрядного

управления (потока) ________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Начальники субподрядных

организаций _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________ Форма № 1.2

Объединение, трест _____________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________ _______________________________________

Объект ________________________________

Р Е Е С Т Р

ИСПОЛИНТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Сдал:

Начальник ПТО (ОПО)

управления (потока) ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Принял:

# Представитель заказчика

(дирекции) _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 1.3

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________     Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

В Е Д О М О С Т Ь

установленной арматуры и оборудования

| № п/п | Наименование оборудования, основная характеристика, марка, номер ТУ | Изготовитель (страна, предприятие) | Единица измерения | Количество | ПК, км или место положения установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Начальник ПТО (ОПО) управления

(потока) ___________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Начальник производственного

(линейного) отдела заказчика

(дирекции) ________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Представитель ЛПУ (ЛПУМГ) _____________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Министерство __________________________ Форма № 1.4-

Объединение, трест _____________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________ _______________________________________

Объект ________________________________

В Е Д О М О С Т Ь

изменений проекта

| № п/п | Участок, пикетаж или привязка | Предусмотрено по проекту (номер рабочего чертежа) | Выполнено фактически | Документы, разрешающие изменения (дата, №) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Начальник управления (потока) _____________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Руководитель технадзора заказчика __________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)   (дата)

Министерство __________________________ Форма № 1.5

Объединение, трест _____________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________ _______________________________________

Объект ________________________________

Ж У Р Н А Л

замечаний и предложений по ведению

строительно-монтажных работ

Начало работ _____________ 199 г.

Окончание работ __________ 199 г.

Начальник управления (потока) _______________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)  (дата)

| № п/п | Содержание замечаний и предложений (выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушения требований строительных норм и правил по производству строительно-монтажных работ и т.д.) | Дата записи | Запись произвёл (должность, организация фамилия, инициалы контролирующего лица) | С записью ознакомлен: дата, подпись ответственного лица за ведение журнала | Сведения об устранении замечаний | Фамилия, инициалы, должность и подпись ответственного лица, проверяющего журнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Министерство __________________________  Форма № 1.6

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ____________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

С П Р А В К А

о проведении рекультивации на участке

трубопровода _______________________

от км/ПК _________ до км/ПК ________

Составлена настоящая справка в том, что рекультивация на участке трубопровода _________________________________________________________________________

от км/ПК ___________ до км/ПК ___________ проведена в соответствии с проектом

_____________________________ разработанным _______________________________

и действующими нормативными документами _______________________________

___________________________________________________________________________

М. П.

Руководитель генподрядной организации ____________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Ответственный представитель

землепользователя _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Министерство __________________________ Форма № 1.7

Объединение, трест _____________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________ _______________________________________

Объект ________________________________

В Е Д О М О С Т Ь

Н Е Д О Д Е Л О К

на «    » _______________ 199 г.

| № п/п | Наименование недоделок, номер чертежа | ПК, км | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

М. П.

Председатель рабочей

комиссии __________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись)   (дата)

Начальник генподрядной

организации (управления,

потока) ___________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись)   (дата

Министерство __________________________ Форма № 1.7

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

С П Р А В К А

об устранении недоделок, выявленных

рабочей комиссией

«     » ____________ 199   г.

Составлена в том, что недоделки, выявленные рабочей комиссией по приёмке законченной строительством ________________________________________________

(линейной части трубопровода, км, электрохимической защиты,

_________________________________________________________________________,

других объектов)

применённые в «Ведомости недоделок», устранены в полоном объёме и в предусмотренные указанной «Ведомостью» сроки.

М. П.

Председатель рабочей

комиссии __________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Начальник генподрядной

организации (управления,

потока) ___________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Министерство __________________________ Форма № 1.9

Объединение, трест _____________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

______________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

### С П Р А В К А

о сметной и фактической стоимости

строительства __________________________

(название трубопровода,

____________________________________________

привязка участка)

«    » ____________ 199    г.

| Сметная стоимость, пускового комплекса, тыс. руб. |  |  | Фактическая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | СМР | Оборудование | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

М. П.

Руководитель заказчика

(дирекции) _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Главный бухгалтер _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

2.3.2. Исполнительная производственная документация и акты промежуточной приёмки

Министерство __________________________  Форма № 2.1

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________     Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т

на закрепление трассы (площадки)

от «    » ______________ 199 г.

Составлен представителями: проектного института ______________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование института)      (должность, фамилия, инициалы)

заказчика _________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика _____________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

субподрядной организации инженерной подготовки строительства _________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

геодезиста _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что закрепление трассы _______________ провода, площадки ________________

на участке от км __________ ПК до км __________ ПК произведено согласно «Инструкции о порядке закреплений и сдачи заказчиком трасс магистральных трубопроводов, площадок жилищного строительства и внеплощадочных коммуникаций», рабочим чертежам и СНиП 3.01.03-84.

По трассе (площадке) установлено _________________ постоянных и _______________

временных реперов. Вся трасса закреплена ______________________________________

___________________________________________________________________________

(железобетонными, металлическими, деревянными и др.)

столбиками с указанием пикетажа.

Сдал:

Представитель проектного

института _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Принял-сдал:

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Принял-сдал:

Представитель генподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Принял:

Представитель субподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.2

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на право производство работ

от «» ____________ 199 г.

Разрешается произвести работы по ____________________________________________

(указать вид работ)

на трассе ___________________ провода, площадке ____________________ на участке:

от км/ПК _____________ до км/ПК ______________ или наименование линии по схеме

_____________________________________ общей протяжённостью ______________ м.

Регламентированные проектом подготовительные работы _________________________

__________________________________________________________________________,

(перечислить выполненные работы)

завершение которых технологически необходимо для начала указанных выше основных работ в пределах полосы отвода трубопровода (площадки), в том числе и геодезическая разбивка трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, выполнены в полном объёме, в соответствии с проектом, чертёж № ________________

______________, действующими нормами и правилами __________________________

и приняты по акту № _________________________ журналу № ____________________

от _____________________.

(дата)

М. П.

Руководитель заказчика

(дирекции) _______________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Начальник генподрядного

управления (потока) _______________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.3

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ____________________Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

### СПИСОК СВАРЩИКОВ

от «    » ______________ 199 г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | № удостоверения когда и кем выдано, вид работ | Присвоенный шифр, № приказа, дата | Разряд | Допуск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид (РЭД, п/а) | Где получен | Дата получения | № протокола аттестационной комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

М. П.

Начальник управления

(потока) __________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)   (дата)

Главный сварщик __________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.4

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ____________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

### Ж У Р Н А Л

производства земляных работ

от км _______ ПК _______ и до км _______ ПК _______

#### Производитель работ

_________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Начало работ ______________ 199 г.

Окончание работ ___________ 199 г.

| № п/п | Дата | Конструктивные элементы линейной части трубопровода (переходы через преграды и инженерные коммуникации, насыпи и др.) | Граница участка от км, ПК до км ПК; привязка площадки | Выполнение противопучнных и других присыпок дна траншеи (котлована) от км, ПК до км, ПК | Выполнение нивелировки дна траншеи, котлована (подпись геодезиста) | Замечания контролирующих лиц (технадзора заказчика и службы контроля качества) | Отметка ответственного лица об устранении замечаний | ## Сдача-приёмка работ |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подпись руководителя работ | подпись технадзора заказчика |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Министерство ___________________________ Форма № 2.5

Объединение, трест ______________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

________________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП _____________________ Строительство __________________________

Участок ________________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Ж У Р Н А Л

З А Б И В К И С В А Й

(с № ___________ по № __________)

Начало _____________________________ Окончание ___________________________

1. Система копра

2. Тип молота

3. Масса ударной части молота  кг

4. Давление (воздуха, пара)  МПа

5. Тип и масса наголовника   кг

Свая № __________ (по плану свайного поля)

1. Дата забивки

2. Марка, тип сваи

3. Абсолютная отметка поверхности грунта и сваи

4. Абсолютная отметка острия сваи

5. Проектный отказ, см

6. Фактический отказ от залога в 10 ударов

| № залога | Высота подъёма ударной части молота, см | Число ударов в залоге | Глубина погружения сваи от залога, см | Отказ от одного удара, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Производитель работ _______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)    (подпись) (дата)

Министерство _____________________________ Приложение к форме № 2.5

Объединение, трест ________________________ Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_________________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ______________________  Строительство __________________________

Участок ________________________________  ________________________________________

Объект _________________________________

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАБИТЫХ СВАЙ

(с № __________ по № ___________)

Начало _____________________________ Окончание ___________________________

| п/п | № свай по плану свайного поля | Тип сваи | Дата, смена | Глубина забивки, см |  | Тип молота | Общее количество ударов | Отказ от 1 удара, см |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | фактически |  |  | при забивке | при добивке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Производитель работ _______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.6 (2.6 а)

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Ж У Р Н А Л

сварки труб __________________________________________

(на трассе, трубосварочной базе, площадке)

_____________________________________________________

на участке от км/ПК ____________ до км/ПК ____________

стыки с № __________________ по № ___________________

Производитель работ _________________________

_____________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Начало работ ____________________ 199 г.

Окончание работ ________________ 199 г.

| Сквозной порядковый номер | Дата сварки, температура воздуха, 0С | Диаметр и толщина стенки трубы мм | ГОСТ или ТУ, марка стали, завод-поставщик труб | Температура подогрева (просушки стыка), 0С | Наименование и № свариваемых элементов трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Заводские номера труб | Привязка стыка (для неповоротной сварки) |  | Способ сварки и положение при сварке | Марка сварочных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | километр | пикет |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Фамилия, инициалы бригадира (звеньевого) и номер схемы расположения сварщиков | Номер шифра бригады или сварщика | Соблюдение технологии (подпись бригадира) | Приёмка стыка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по внешнему осмотру подпись прораба (мастера) | по результатам контроля физическими методами или механическим испытаниям (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Сведения о проведении ремонта или удалении стыка |  | Приёмка стыка после ремонта |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отремонтирован удалён, дата | подпись прораба (мастера) | по внешнему осмотру, подпись, мастера | по результатам контроля физическими методами(заключение о годности, номер и дата заключения) |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Форма 2.6 а

| Сквозной порядковый номер | Дата сварки, температура воздуха, 0С | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | ГОСТ или ТУ, марка стали, завод-поставщик труб | Температура подогрева (просушки стыка), 0С | Наименование и № свариваемых элементов трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Заводские номера труб | Привязка стыка (для неповоротной сварки) |  | Способ сварки и положение при сварке | Марка сварочных материалов (звеньевого) и номер схемы расположения сварщиков | Фамилия, инициалы бригадира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | километр | пикет |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Номер шифра бригады или сварщика | Соблюдение технологии (подпись бригадира) | Приёмка стыка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по внешнему осмотру, подпись прораба (мастера) | по результатам контроля физическими методами или механическим испытаниям (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) |
| 13 | 14 | 15 | 16 |

| Сведения о проведении ремонта или удалении стыка |  | Приёмка стыка после ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отремонтирован, дата | удалён, подпись прораба (мастера) | по внешнему осмотру (подпись прораба, мастера) | по результатам контроля физическими методами (заключение о готовности, номер и дата заключения) |
| 17 | 18 | 19 | 20 |

| Дата термообработки | Фамилия, шифр оператора - термиста | Марка прибора для измерения твёрдости | Результаты замера твёрдости, НВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основного металла | ## ЗТВ | сварного соединения |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| Оценка качества по результатам измерения твёрдости | Подпись, фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших контроль твёрдости после термообработки | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 27 | 28 | 29 |

Объект _________________________________

Министерство ______________________________ Форма № 2.7

Объединение, трест _________________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

__________________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП _______________________  Строительство __________________________

Участок _________________________________  ________________________________________

А К Т № _____

на сварку гарантийного стыка

от «      » _____________ 199 г.

##### Мы, нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика __________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ _______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества __________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена сварка гарантийного стыка на ПК __________ км ________________ провода.

Сборка и сварка стыка произведены в полном соответствии с требованиями нормативных документов ________________________________, о чём произведены записи в журнале сварочных работ.

Стык проконтролирован _____________________________________________,

(указать метод контроля и дату)

и согласно заключению № _________ от ______________________ признан годным.

Стык занесён в журнал сварочных работ под номером _________________________

(указать номер)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)     (дата)

Производитель работ _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)      (подпись)     (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)   (подпись)     (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.8

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

### А К Т № _____

на заварку технологических отверстий

от «      » _______________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся, производитель работ ________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

представитель технадзора заказчика ________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

представитель службы контроля качества ___________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на ПК ___________________ км трубопровода

___________________ проведена заварка технологических отверстий путём вварки

(наименование)

патрубка (заплаты). Патрубок (заплата) изготовлен (а) из трубы _____________

сталь ________________ с заглушкой _________________ сталь _________________.

Вварка патрубка (заплаты) произведена электродами _______________________,

электросварщиком _________________________ шифр _________________________.

Сварной шов проконтролирован ___________________ физическим методом

_____________________ и признан годным. Заключение № __________________ от

«    » ________________ 199 г.

Производитель работ _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)      (подпись)     (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)      (подпись)     (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.9

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____  % контроля по проекту

по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля

Метод контроля ________________

(Р, Г, М)

| № п/п | № стыка по журналу сварки | Диаметр, толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или сварщиков | Номер снимка, координаты мерного пояса | Чувствительность снимка (в мм или %) | Выявленные дефекты | Заключение: годен, исправить, вырезать | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стык принял по внешнему

виду дефектоскопист: ______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)   (подпись)     (дата)

Контроль произвёл дефектоскопист ___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)  (дата)

Заключение дал дефектоскопист ______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)  (дата)

# Производитель сварочно-монтажных

работ с результатами контроля

ознакомлен и заключение получил ____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)  (дата)

Расположение снимков при просвечивании стыков:

Стык № ___________________________ Стык № ______________________________

Клеймо № _________________________ Клеймо № ____________________________

Диаметр ___________________________ Диаметр _____________________________

Министерство _______________________________ Форма № 2.10

Объединение, трест __________________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

____________________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ________________________  Строительство ______________________________

Участок ____________________________________  _____________________________________________

###### Объект ________________________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № _______

от _________________________ 199 г.

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Контроль качества сварных стыков ____________________________________

(объект, наименование трубопровода или узла, цеха,

___________________________________________________________________________

участка, блока)

выполняется ультразвуковым дефектоскопом типа __________________________,

рабочая частота _________________ МГц.

Оператор _______________________________

(фамилия, инициалы)

Удостоверение № _______________________

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| № п/п | № стыка по журналу сварки | Диаметр, толщина стенки трубы, мм | Фамилия сварщика | Шифр сварщика | Угол ввода луча, градусы | Условная чувствительность, мм | Описание обнаруженных дефектов | Заключение: годен, исправить, вырезать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Дефектоскопист ____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)     (дата)

Министерство __________________________ Форма № 2.11

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект _____________________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № ____

от «» _______________ 199 г.

по качеству сварных соединений,

сваренных электроконтактной сваркой

| № п/п | Привязка |  | Трубы |  | № стыка по журналу сварки | % контроля стыков | Сварщик, фамилия, инициалы, шифр | № диаграммы записи режимов сварки | Марка прибора | Нарушения режима сварки | Оценка качества шва | Проверка формы стыка (результаты внешнего осмотра, обмера) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | ПК | Диаметр толщина стенки | Марка тип, стали |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о наличии дефектов формы стыка, виды дефектов (не допустимая величина смещение усиления) | Описание |  |  | Отметка о годности стыка по форме |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера секторов по схеме | Максимальная величина дефекта, мм | Дли на участка не допусти мой вели чиной дефекта, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Замеры произвёл работник

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)   (дата)

Заключение выдал работник

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.12

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № ______

от _______________________ 199 г.

о результатах механических испытаний контрольных

и допускных сварных соединений

| Обоснование механических испытаний сварного соединения | Номер контрольного стыка по журналу сварки или номер катушки | Сварщик (и) |  | Дата |  | Сварка |  | Труба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия, инициалы | Присвоенный шифр | Сварки | Механических испытаний | Способ | Положение | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| ГОСТ или ТУ, завод-поставщик труб (дробью) | Марка стали, предел прочности по ТУ, кгс/мм2 (дробью) | Марка сварочных материалов | Номер и дата заключения по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля | Образцы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип по ГОСТ, ВСН | Площадь поперечного сечения, мм2 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  | Место разрушения и обнаруженные дефекты | Заключение по результатам механических испытаний (указать соответствие ТУ или необходимость повторных испытаний) | Механические испытания произвёл (должность фамилия, инициалы, подпись) | Подпись ответственного представителя производственной службы контроля качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на растяжение величина угла загиба в град. с расположением корня шва: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрывное усилие, кгс | Предел прочности, кгс/мм2 | наружу | внутрь | на ребро |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Министерство __________________________ Форма № 2.13

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № _____

на право производства изоляции трубопровода

(подводного перехода)

«     » _____________________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика _________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ ________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества __________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

установили, что участок трубопровода ___________________ (подводный переход

(наименование)

через _______________________)

(наименование)

от км  ПК  до км  ПК

от км  ПК  до км  ПК

от км  ПК  до км  ПК

общей протяжённостью ______________ м сварен и испытан (для подводного перехода) в соответствии с требованиями проекта, рабочие чертежи № ___________

На участке выполнены предусмотренные технологические разрывы. Трубопровод осмотрен, не имеет механических повреждений, вмятин, царапин.

Сварные стыки проконтролированы физическими методами в объёме проекта и признаны годными, о чём сделаны записи в журнале сварочных работ.

На основании изложенного разрешается выполнять очистку, праймирование, изоляцию ___________________ провода на указанных участках (подводного

перехода через ____________________).

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель работ _______________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.14

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Ж У Р Н А Л

изоляционно-укладочных работ и ремонта

изоляции

от км __________ ПК __________

до км __________ ПК __________

Производитель работ

________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Начало работ _______________ 199 г.

Окончание работ ___________ 199 г.

| Дата проведения работ | Привязка участка трубопровода, км, ПК | Температура окружающего воздуха | Изоляция трубопровода, стыков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конструкция, типы, марки, применяемых материалов (ленты, мастики, праймеры, армирующий материал) | Фактическая температура подогрева, °С |  | Результаты проверки качества (на прилипаемость, толщину изоляционного покрытия, сплошность, температуру размягчения битумного) покрытия |
|  |  |  |  | поверхности трубы перед изоляцией | битумной мастики при подготовке к изоляции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Конструкция и типы теплоизоляционных покрытий, марки теплоизоляционных материалов | Дата проведения укладочных работ | Укладка трубопроводов |  | Замечания технадзора заказчика | Отметка о ремонте изоляции, дата, подпись руководителя работ (после укладки) | Температура окружающего воздуха, 0С (при ремонте изоляции) | Дата засыпки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Результаты проверки качества укладки трубопровода (отметки верха трубы, соблюдение проектного положения) | Подпись геодезиста |  |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Отметка о ремонте изоляции, дата, подпись руководителя работ после проверки искателями повреждений или методом катодной поляризации | Подписи о приёмке работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представитель службы контроля качества | Руководитель работ | Представитель (мастер, прораб и заказчика др.) |
| 16 | 17 | 18 | 19 |

Министерство __________________________  Форма № 2.15

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на приёмку уложенного и забалластированного

трубопровода

от «    » ______________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика _________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель изоляционно-укладочных работ _______________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ по балластировке _______________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель теплоизоляционных работ ____________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ по монтажу КИП ________________________________________

___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества __________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке _______________________ провода

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

общей протяжённостью ___________ м выполнен комплекс работ по изоляции, укладке, балластировке (закреплению на проектных отметках) и монтажу соединительных проводов КИП.

Изоляционное покрытие представляет собой _______________________ типа

изоляции толщиной _________ мм с обёрткой ____________________, нанесённой

(указать вид обёртки)

в _________ слоя.

Изоляционное покрытие выполнено в соответствии с требованиями проекта, рабочие чертежи № _________________. Проверка качества очистки и праймирования производилась _______________________, адгезия изоляционного

(визуально, прибором)

покрытия проверена _______________________________________________________

(указать чем: метод надреза треугольника, адгезиметром)

и соответствует требованиям ГОСТ 25812-83.

Проверка сплошности изоляционного покрытия производилась искровым дефектоскопом в местах, вызывавших сомнение.

Изолированный участок _________________ провода уложен в подготовленную траншею на проектные отметки, что подтверждено геодезической съёмкой, нанесённой на рабочие чертежи № ________________. Укладка произведена

без провисов и недопустимых отклонений от оси.

Имевшиеся в процессе работы замечания по качеству работ занесены в журнал производства изоляционно-укладочных работ и устранены.

После укладки ____________________ провода

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

установлено _________________ утяжелителей марки __________________________

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

с шагом ___________ м,

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

с шагом ___________ м,

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

с шагом ___________ м, установлено ___________________ анкерных устройств типа ________________________ с шагом ______________ м.

На участке общей протяжённостью ____________ м

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

произведена балластировка нетканым синтетическим материалом типа ________

_____________________ с засыпкой _______________________ грунтом. Полотнища

НСМ сварены между собой.

Для предохранения изоляционного покрытия от повреждений в соответствии с проектом под ____________________________________________ установлены

(утяжелители, анкера)

________________________________ размером _______________ в __________ слоя.

(защитные коврики, деревянные маты и др.)

Повреждения изоляционного покрытия после установки средств балластировки ликвидированы, о чём сделаны записи в журнале производства работ.

Соединительные провода контрольно-измерительных пунктов выполнены из провода сечением _________________ и присоединены к _____________________

проводу на ПК _________________________ способом ___________________________

___________________________________________________________________________

Места присоединения КИП к ____________________ проводу изолированы.

На участке проведено контрольное выдёргивание анкерных устройств в объёме ___________________ устройств, что соответствует требованиям проекта, рабочие чертежи № _______________________.

Критическая нагрузка замерялась динамометром марки ________________,

проверенным ________________________ и составила ________________________т,

(дата проверки)

что _________________________________ проектную, составляющую __________ т.

(соответствует, превышает)

На участке от ПК __________ до ПК ___________ протяжённостью _______ м

________________ провода выполнена футеровка рейкой размером _________ мм,

обеспечивающая защиту изоляционного покрытия от повреждений, футеровка выполнена в соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей № ______

__________________.

На участке от ПК __________ до ПК ___________ выполнена теплоизоляция

___________________________________________________________________________

(указать конструкцию)

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта, рабочие чертежи № ___________________________.

На основании изложенного указанные в акте работы считаются принятыми, разрешается засыпка участков

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

от км __________ ПК до км __________ ПК __________

общей протяжённостью ___________ м.

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель изоляционно-

укладочных работ __________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель работ по

балластировке _____________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель теплоизоляционных

работ ______________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель работ по

монтажу КИП ______________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

о контроле сплошности изоляционного

покрытия засыпанного трубопровода

от «     » __________________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика _________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ ________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества __________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке трубопровода протяжённостью

___________ м от км ___________ ПК ___________ до км __________ ПК __________

искателем повреждений _________________________________ проверено качество

(указать марку прибора)

изоляционного _______________________________ покрытия ___________________

(указать конструкцию покрытия)

типа толщиной ________ мм с обёрткой типа _________________ в ________ слоёв.

(тип)

В результате проверки по данным прибора обнаружены повреждения изоляционного покрытия в ___________ местах на ПК ____________________________

___________________________________________ общей протяжённостью ______ м.

(перечислить пикеты)

При шурфовке мест предполагаемых повреждений изоляционного покрытия фактические повреждения обнаружены на _______________________________

___________________________________________ общей протяжённостью ______ м.

Все повреждения изоляционного покрытия исправлены, проверены искровым дефектоскопом, о чём сделаны записи в журнале изоляционно-укладочных работ.

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель работ _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.17

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _____

оценки качества изоляции законченных строительством

подземных участков трубопровода методом катодной

поляризации

от «      » __________________ 199 г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества _________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика _____________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что проведены электрометрические измерения для определения оценки качества изоляции законченного строительством участка от км/ПК _____________

до км/ПК _________________________ провода, перехода через _________________

_________________________, отвода от ________________________________________

общей протяжённостью __________ м, диаметр трубы _____________ мм,толщина

стенки ___________ мм, марка стали _________________, удельное электрическое

сопротивление стали ______________ Ом мм2 / м, продольное сопротивление трубы _______________ Ом/м.

Вид, тип и конструкция защитного покрытия _________________________.

Тип окружающего трубопровод грунта ______________________________. Среднее

удельное сопротивление грунта на длине участка _______________ Ом м.

Дата укладки и засыпки участка ____________________________________________

Место подключения источника постоянного тока ________________ км.

Продолжительность поляризации _____________ ч.

Требуемое смещение разности потенциалов труба-земля __________ В, требуемая

сила тока __________ А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

| Время измерения, ч | Сила тока, А | Разность потенциалов « труба-земля », В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | естественная |  | при включённом источника тока |  | смещение |  |
|  |  | в начале участка | в конце участка | в начале участка | в конце участка | в начале участка | в конце участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |

Результаты измерения-расчёта свидетельствуют о _______________________

___________________________________________________________________________

(состояние изоляции - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества

(производитель электро-

метрических работ) ________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель генподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.18

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

приёмки кранового узла, узла приёма и пуска

очистных устройств и других монтажных узлов

под наладку и засыпку

от «      » __________________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ____________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель общестроительных работ _____________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель монтажных работ ___________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель изоляционных работ ________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

представитель службы контроля качества ____________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке км ____________ ПК ____________

выполнен комплекс работ по сооружению фундаментов и монтажу _____________

___________________________________________________________________________

(узла подключения, кранового узла, узла приёма с прилегающими участками трубопровода длиной ______ м,

___________________________________________________________________________

узла запуска очистного поршня и др.)

Фундаменты выполнены на __________________________________________

(песчаном основании, на песчаной или земляной подушке,

___________________________________________________________________________

свайном основании)

Свайные основания выполнены на ___________________ сваях.

(тип свай)

Установленные на основании фундаменты представляют собой __________

____________________________________.

(указать конструкцию)

Конструктивное выполнение, привязка, изоляция фундаментов, размеры, фактические отметки соответствуют проекту, рабочие чертежи № _________,

что подтверждается прилагаемым журналом свайных работ и исполнительной схемой фундаментов.

На фундаменты установлены __________________________________________

(перечислить краны, задвижки и другое оборудование с указанием

___________________________________________________________________________

диаметров)

Сварочно-монтажные работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и приняты актом-разрешением на изоляцию № _______

от «» ______________ 199 г.

Изоляция узла выполнена ручным способом ____________________________

(полимерными лентами, битумной изоляцией)

Записи о проведённых изоляционных работах приведены в журнале изоляционных работ.

Все работы по монтажу, сварке и изоляции ________________________ узла

________________ выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиям проекта, рабочие чертежи № _____________.

Проверка сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом показала отсутствие дефектов. Разрешается наладка технологического оборудования и засыпка ___________________ узла ___________________________.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Представитель генподрядной

организации (производитель

общестроительных работ) ___________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель монтажных

работ ______________________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Производитель изоляционных

работ ______________________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(организация, фамилия, инициалы)  (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.19

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № ____

на очистку полости и испытание уложенного участка

трубопровода

от «     » _________________ 199 г.

Разрешается приступить к ____________________________________________

(указать вид работ: очистка (промывка), испытание на

___________________________________________________________________________

прочность или герметичность, вытеснение используемого для испытания агента)

давлением _____________ МПа (кгс/см2) _____________________________________

(указать название агента, используемого

___________________________________________________________________________

для испытания, очистки, промывки и др.)

с пропуском _______________________________________________________________

(заполняется при производстве очистки: указать количество, тип очистных устройств)

на участке от км/ПК ____________ до км/ПК ____________ общей протяжённостью

_______________ м в соответствии с требованиями действующих норм и правил, специальной инструкции № __________ от «    » _______________ 199 г., согласованной и утверждённой в установленном порядке.

Работы на указанном участке выполнены в требуемом ВСН _____________

объёме и в соответствии с проектом. Зона в пределах минимальных расстояний по СНиП __________________________ и другим действующим нормам и правилам

___________________________________________________________________________

(освобождена от жилых домов, строений, строительной техники и материалов)

Исполнительная документация проверена и имеется в требуемом объёме.

Представитель ЛПУ (ЛПУМГ) ______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.20

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на очистку полости трубопровода

от «    » _______________ 199 г.

Составлен комиссией, назначенной приказом __________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

от «    » __________________ 199 г. в составе:

Председатель комиссии: ______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в том, что произведена ________________ кратная очистка полости _____________

трубопровода, диаметром __________________ мм на участке от км/ПК _________

до км/ПК __________ общей протяжённостью ________________ м.

Очистка выполнена в соответствии с требованиями СНиП _______________ ___________, проекта, специальной инструкции, согласованной и утверждённой «      » _________________ 199 г. в установленном порядке способом ______________

___________________________________________________________________________

(продувки, промывки, протягивания, вытеснения загрязнения в потоке жидкости, вид рабочей среды -

___________________________________________________________________________

газ, воздух, вода и т.п.)

с пропуском _________________________________ в количестве ___________ шт.

(указать тип очистного устройства)

Очистка внутренней полости трубопровода производилась до выхода всех запасованных поршней и чистого ___________________________________.

(воздуха, газа, воды и т.д.)

Заключение комиссии: _______________________________________________

(указать результаты приёмки очистки полости

___________________________________________________________________________

трубопровода, какие последующие работы разрешается производить)

М. П.

Председатель комиссии _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

Члены комиссии:  _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

_____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.21

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _____

от «     » _________________ 199 г.

______________________________________________________

(гидравлического, пневматического, комбинированного)

испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления

___________ после испытания трубопровода или смонтированного

(воды и др.)

в объёме пускового комплекса оборудования КС, НПС, СПХГ,

ГРС, УЗРГ и др.

Составлен комиссией, назначенной приказом __________________________

(наименование организации)

от «       » ____________________ 199 г. в составе:

Председатель комиссии: ______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: ____________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

в том, что «       » __________________ 199 г. проведено _______________ испытание

(пневмо, гидро)

на прочность _______________________________________________________________

(трубопровода, узла, блока и др.)

на ________________________________________________________________________,

(участке от км _______ ПК _______ до км ______ ПК ______ общей протяжённостью _____ м, площадке)

в соответствии с требованиями СНиП _______________, проекта ______________,

специальной инструкции, согласованной и утверждённой «» __________ 199 г.

в установленном порядке. Испытание на прочность выполнено при давлении в нижней точке ________ МПа (кгс/см2), в верхней точке ________ МПа (кгс/см2).

Время выдержки под испытательным давлением составило _________ ч.

В течение испытания давление измерялось техническими манометрами №№ ___________________ или дистанционными приборами №№ ______________,

самопишущими манометрами №№ _________________, опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов _____________________ со шкалой

(не ниже 1)

деления ___________________________, проверенным госповерителем _________.

(не менее 4/3 испытательного)						 (дата)

Заключение комиссии: _______________________________________________

(указать результат испытания)

___________________________________________________________________________

После завершения испытания на прочность произведена проверка на герметичность давление Рраб.макс. ____________ МПа (кгс/см2)в течение ________ ч

на участве _________________________________________________________________

(участке от км _______ ПК _______ до км _______ ПК _______ общей протяжённостью ______ м

___________________________________________________________________________

площадке _______________)

в соответствии с требованиями СНиП _______________, проекта _______________,

специальной инструкции, согласованной и утверждённой «» __________ 199 г.

в установленном порядке.

В течение проверки на герметичность давление измерялось техническими

манометрами №№ ______________________ или дистанционными приборами №№

_____________________, самопишущими манометрами №№ __________________,

опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов __________

(не ниже 1)

со шкалой деления __________________________, проверенными госповерителем

__________________.

(дата)

Заключение комиссии: _______________________________________________

(указать результат проверки на герметичность)

Удаление ______________ проводилось до _______________________________

(воды и др.)			(выхода чистого воздуха, газа, прекращения

____________________________________________.

выхода воды)

Заключение комиссии: _______________________________________________

(указать результат удаления воды и др. после испытания, какие

___________________________________________________________________________

последующие работы разрешается производить)

Председатель комиссии _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

Члены комиссии:  _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

_____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

_____________________________________________________

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.22

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е №

на право производства предварительного (поэтапного)

испытания трубопровода и участков категории В, 1

от «      » __________________ 199 г.

Разрешается приступить к поэтапному ___________________ испытанию на

(пневмо, гидро)

прочность и герметичность трубопроводов ____________________________________

(наименование испытываемого участка)

общей протяжённостью _____________ м в соответствии с требованиями действующих норм и правил, специальной инструкции, согласованной и утверждённой «» ____________________ 199 г. в установленном порядке.

Испытания на прочность разрешается провести в __________________ этапа

(количество)

при следующих значениях давления и продолжительности на каждом этапе:

1 этап _______________________________ давление ________ МПа (кгс/см2)

(указать стадию строительства)

продолжительностью _________ ч;

11 этап ______________________________ давление ________ МПа (кгс/см2)

(указать стадию строительства)

продолжительностью _________ ч;

Испытание на герметичность разрешается провести _____________________

(испытательная среда)

давлением ___________ МПа (кгс/см2) в течение ________ ч.

Объект готов к испытанию, требования действующих норм и правил соблюдены, очистка внутренней полости труб, монтажных узлов от земли, грязи, окалины и др. произведена способом _________________________________________

___________________________________________________________________________

и принята по акту № ________ от «    » __________________ 199 г., исполнительная документация на выполненные работы проверена и прилагается в полном объёме.

Представитель ЛПУ (ЛПУМГ) _____________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)    (подпись)   (дата)

# Представитель генподрядчика _______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.23

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _______

на предварительное (поэтапное) испытание

трубопроводов и участков категорий В, 1

от «     » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: субподрядчика - производителя работ ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика ____________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика _______________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что предварительное испытание на прочность и герметичность трубопроводов ____________________________ на участке км/ПК __________________ общей

(наименование испытываемого участка)

протяжённостью ___________ м в _______________ этапа проведено в соответствии

(количество)

с требованиями действующих норм и правил, проекта, специальной инструкции, согласованной и утверждённой «» __________________ 199 г. в установленном порядке.

Испытание на прочность 1 этапа _______________________________________

(указать на какой стадии строительства: после

___________________________________________________________________________

сварки, до и после укладки и т.д.)

проведено ___________________ давление ____ МПа (кгс/см2) в течение _____ ч;

(испытательная среда)

11 этапа _________________________ проведено _____________________ давлением

(стадия строительства)				(испытательная среда)

_________ МПа (кгс / см2) в течении _________ ч.

В течение испытательного периода давление замерялось техническими манометрами №№ ______________________ или дистанционными приборами №№

______________________, опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов ____________, с шкалой деления _____________________________,

(не ниже 1)				 (не менее 4/3 от испытательного)

проверенными госповерителем _________________.

(дата)

Заключение о приёмке испытания __________________________________________

(указать результат приёмки)

___________________________________________________________________________

Представитель субподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель генподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.24

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _______

промежуточной приёмки участков подключения КС, НПС,

узлов приёма и пуска очистных устройств, узлов замера

расхода и редуцирования газа

от «        » _______________ 199 г.

Составлен руководителями: монтажной организации ___________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика ____________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

и технадзора заказчика _____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что работы по сооружению ____________________________________________

(наименование монтажного узла)

на участке от км/ПК __________ до км/ПК __________ выполнены вместе с прилегающими участками в полном объёме, в том числе и работы по благоустройству (планировка, отмостка площадок, устройство подъездов, пешеходных дорожек, ограждений и т.д.), в соответствии с действующими нормами и правилами ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

проектом по чертежам №№ _______________________ и имеющихся согласований

___________________________________________________________________________

(указать все имевшие место отступления, от какого документа, по какой причине произошли, кем

___________________________________________________________________________

и когда санкционированы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнительная документация проверена и прилагается в полном объёме, в том числе паспорта на соединительные детали и трубопроводную арматуру. Законченный строительством объект принят.

М. П.

Руководитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Начальник генподрядного

управления (потока) _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Начальник службы

контроля качества _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Руководитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.25

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _______

на укладку защитного футляра на переходе

трубопровода через _____________________

(автомобильную, железную)

дорогу

от «      » _______________________ 199 г.

Составлен представителями: генподрядчика ___________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества _________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика _______________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что на участке км/ПК _____________________ трубопровода перехода через

____________________________ в соответствии с проектом по рабочему чертежу №

(наименование дороги)

_______________ уложен защитный футляр из стальных труб диаметром _____ мм,

протяжённостью _______________ м, покрытый противокоррозионной изоляцией

________________________ и защищённый установкой _________ шт. протекторов

(указать тип покрытия)

марки __________________. Защитный потенциал соответствует проектному значению.

Футляр готов под укладку перехода трубопровода через дорогу.

Представитель генподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.26

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _______

промежуточной приёмки перехода трубопровода

через ________________________________ дорогу

(автомобильную, железную)

от «     » ______________________ 199 г.

Составлен руководителями: монтажной организации ___________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика ____________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

и технадзора заказчика _____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что работы по сооружению перехода диаметром ____________ мм толщиной

стенки _______ мм через _________________________________ на участке от км/ПК

(наименование железной или автодороги)

_____________ до км/ПК _____________ выполнены в полном объёме и в соответствии с действующими нормами, правилами и проектом по чертежу № _________

_________________.

Все работы по строительству перехода проконтролированы, приняты актами на скрытые работы. Результаты контроля отражены в журналах производства работ.

Переход предварительно испытан давлением ________ кгс/см2 и уложен в защитный футляр, принятый актом от ___________________ 199 г.

Переход, уложенный в защитный футляр, испытан совместно с прилегающими участками (акт от ___________________ 199 г.) и на концах его установлены диэлектрические сальниковые уплотнения из ___________________________________.

(указать уплотняющий материал)

Электрический контакт между футляром и трубой отсутствует.

Вытяжная свеча выполнена из труб диаметром ________ мм, толщиной стенки ________ мм, общей протяжённостью _______ м.

После завершения строительства восстановлено полотно дороги, откосы, кюветы; выполнены съезды с дороги.

Исполнительная документация на переход проверена и прилагается в полном объёме.

Законченный строительством переход через ____________________________

(авто-, железную дорогу)

принят.

Руководитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель генподрядного

управления (потока) ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Начальник службы

контроля качества _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Руководитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.27

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Начало работ ____________________ 199 г.  Общая протяжённость ________________ км

Окончание работ ________________ 199 г.  от ПК _______________ до ПК ____________

Ж У Р Н А Л

поэтапной приёмки подводного перехода

под укладку

| № п/п | Плеть № протяжённость плети, м | Изоляционные работы |  |  |  |  | Футеровочные материалы |  | Балластировочные работы |  |  | Примечания. Наличие согласований на замену (указать замену, документ, его № дату) ПОДТВЕРЖДАЮ: представитель заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип изоляционного материала. Конструкция покрытия | Дата проведения работ | Проконтролировано |  | Повреждений изоляции на участке не обнаружено. Подписи: производитель работ и представитель заказчика, дата | Дата проведения работ | Работы выполнены и приняты. Подписи: производитель работ и представитель заказчика, дата | Тип утяжелителей | Шаг балласта. Общая масса | Работы выполнены и приняты. Подписи: производитель работ и представитель заказчика, дата |  |
|  |  |  |  | Метод контроля | Результат контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Министерство __________________________  Форма № 2.28

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № ___

на укладку трубопровода через водную преграду

протаскиванием на км/ПК ___________________

от «       » ____________________ 199 г.

Разрешается произвести протаскивание __________________________ нитки

перехода через _____________________________________________________________

(наименование водной преграды)

от км/ПК __________ до км/ПК __________ общей протяжённостью ___________ м,

зафутерованного и забалластированного согласно проекту по чертежу № ________

Повреждений изоляции не обнаружено. Сварочно-монтажные, изоляционные, земляные работы по разработке траншеи выполнены в полном объёме и в соответствии с проектом, действующими нормами и правилами, проконтролированы, о чём сделаны соответствующие записи в журналах работ и поэтапной приёмки, и приняты.

Ведомость промеров на момент подписания разрешения прилагается. Исполнительная документация проверена и прилагается в полном объёме.

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель СРН УПТР __________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

#### Приложение 1 к формам

№ 2.28 и 3.2

В Е Д О М О С Т Ь

проектных и фактических отметок дна траншеи

по сои _____________________________________

нитки перехода через _______________________

трубопроводы ______________________________

от км/ПК __________________________________

(начало промеров)

до км/ПК __________________________________

(конец промеров)

Отметки горизонта воды, м:

а) на начало промеров _________________

б) на конец промеров __________________

Дата промеров ______________________________

| № п/п | ПК | Расстояние до предыдущей промерной точки, м | Глубина воды до проектных чёрных отметок по оси нитки перехода, м | Проектные отметки дна траншеи по чертежу № __, м | Фактические отметки дна траншеи, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Представитель субподрядчика-

исполнитель ПТР __________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель СРН УПТР __________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.29

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на проверку укладки трубопровода в створе

перехода через водную преграду

от «       » _________________ 199 г.

Составлен представителями: субподрядчика - исполнителя ПТР _________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика ____________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

СРН УПТР ________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика _______________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что проведёнными контрольными линейными, угловыми измерениями и промерами уложенного подводного трубопровода _______________________ нитки

перехода через _____________________________________________________________

(наименование водной преграды)

на участке от км/ПК ________ до км/ПК ________ общей протяжённостью _____ м установлено, что укладка произведена согласно проекту по чертежу № _________

и имеющихся согласований _________________________________________________

(указать существо согласований, дату, лицо, организацию)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в полном соответствии с действующими нормами и правилами ________________

___________________________________________________________________________

(указать шифр и полное название норм, правил)

и принята.

Ведомость отметок трубопровода, уложенного в створе перехода, прилагается.

Представитель субподрядчика -

исполнителя ПТР __________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель СРН УПТР __________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

#### Приложение к форме № 2.29

В Е Д О М О С Т Ь

отметок заложения трубопровода диаметром

________ мм по ____________________ нитке

перехода через __________________________

от км/ПК _______________________________

(начало промеров)

до км/ПК _______________________________

(конец промеров)

Отметки горизонта воды, м:

а) на начало промеров _________________

б) на конец промеров __________________

Дата промеров ______________________________

| № п/п | Номера пикетов и плюсовых точек участка | Расстояние между точками промеров, м | Фактическая глубина заложения трубы в траншею (по верхней образующей трубы), м | Отметка верхней образующей трубы, м | Проектные отметки по верхней образующей трубы, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Представитель субподрядчика-

исполнитель ПТР __________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель СРН УПТР,

производящий промеры ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.30

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на берегоукрепительные и дноукрепительные

работы

от «       » _____________________ 199 г.

Составлен представителями: субподрядной организации, выполняющей ПТР ______________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика ____________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

геодезической службы генподрядчика ______________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

СРН УПТР ________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика _______________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что проведённой проверкой берегоукрепительных и дноукрепительных работ установлено:

1. На левом берегу ____________________________________________________

(указывается конструкция укрепления в надводном и подводном участке перехода)

2. На правом берегу ___________________________________________________

3. По дну ____________________________________________________________

Берегоукрепительные и дноукрепительные работы выполнены в соответствии с проектом по чертежу № _______________________ и приняты.

Представитель субподрядчика -

исполнителя ПТР __________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель СРН УПТР __________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.31

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________   Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

### А К Т № ____

промежуточной приёмки _____________ нитки

перехода трубопровода через водную преграду

от «    » __________________ 199 г.

Составлен комиссией, назначенной приказом __________________________

(наименование организации)

от «    » ____________________ 199 г. в составе:

# Председатель комиссии: ______________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии _____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

в том, что работы по сооружению перехода через ______________________________

(наименование водной преграды)

на участке от км/ПК ________ до км/ПК ________ общей протяжённостью _____ м

выполнены вместе с прилегающими участками в полном объёме и в соответствии с действующими нормами и правилами __________________________________

проектом по чертежу № ____________________ с учётом имеющихся согласований

___________________________________________________________________________

(указать все имевшие место отступления, от какого документа, по какой причине они произошли, кем и когда

___________________________________________________________________________

санкционированы)

___________________________________________________________________________

После укладки трубопровода на дно траншеи в русловой и пойменной части комиссией выполнены контрольные линейные и угловые измерения в натуре на соответствие проектного его заложения. После завершения строительства выполнены дно- и берегоукрепительные работы и приняты по акту № __________

от «    » _________________ 199 г.

Исполнительная документация проверена и прилагается в полном объёме,

в том числе приложения к формам 2.28 и 2.29 (ведомости промеров глубин и заложения трубопровода, исполнительный профиль) и форма № 2.27.

Законченный строительством переход принят.

Председатель комиссии _____________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Члены комиссии: __________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

__________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

__________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.32

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на скрытые работы при сооружении заземления

(рабочего, защитного, линейно-защитного)

от «    » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: заказчика ________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатирующей организации _____________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что ___________________ заземление ___________________________________

(тип заземления)					(наименование сооружения ЭХЗ)

на участке км/ПК _______________________ провода выполнено в соответствии с проектом, чертёж № ______________ разработанным __________________________

(наименование проектной организации)

«     » ___________________ 199 г., все соединения выполнены способом _________

_____________________ и заизолированы _________________________.

Отступления от проекта ______________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с ______________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление, организация, фамилия, инициалы)

«     » _________________ 199 г.

Заключение по результатам проверки:

Выполненные заземления могут быть закрыты _________________________

___________________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположения заземления и результаты измерений сопротивления растеканию тока заземления.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

#### Приложение к акту №

от «    » _____________ 199   г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

| № п/п | Участки заземления | Параметры заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стержневого |  |  |  |  | протяжного |  |  |  |  |
|  |  | материал | профиль мм | размер | количество, шт. | глубина заложения, м | материал | профиль мм | размер | количество, шт. | глубина заложения, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Работник монтажной

организации _______________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.33

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ____________________ Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на скрытые работы при сооружении анодного

заземления

от «    » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: заказчика ________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатационной организации _____________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что анодное заземление _____________________________ на участке км/ПК

(наименование сооружения ЭХЗ)

_______________________________ провода выполнено в соответствии с проектом,

чертёж № _________________, разработанного ________________________________

(наименование проектной организации)

«    » _____________ 199 г., все соединения выполнены способом ______________

и заизолированы _________________________________.

Отступления от проекта ______________________________________________

согласованы _______________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступления, организация, фамилия, инициалы)

«    » ________________ 199 г.

Характеристика анодного заземления:

Сопротивление растеканию тока анодного заземления составляет _______ Ом при удельном электрическом сопротивлении грунта ___________ Ом.

Параметры анодного заземления приведены в приложении к настоящему акту.

Заключение по результатам проверки: _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположения анодного заземления и результаты измерений сопротивления растеканию тока заземления.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

#### Приложение к акту №

от «     » ______________ 199 г.

ПАРАМЕТРЫ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

| Вид заземления (глубинное, поверхностное, вертикальное, горизонтальное) | Марка заземлителей и их взаимное расположение (в 1, 2 ряда, звездой) | Количество заземлителей, шт.; расстояние между ними, м | Глубина заложения, м | Тип и длина соединительного кабеля, стальной полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Работник монтажной

организации _______________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.34

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на скрытые работы при сооружении

протекторной установки

от «    » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: заказчика ________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатирующей организации _____________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что протекторная установка выполнена на участке км/ПК _______________

провода в соответствии с проектом электрооборудования по чертежу № _________,

разработанным _______________________________ «    » _________________ 199     г.,

(наименование проектной организации)

все соединения выполнены способом _______________________ и заизолированы

_______________________.

Отступление от проекта ______________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с ______________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление, организация, фамилия, инициалы)

«    » __________________ 199    г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

| № п/п | Тип (марка) протекторов | Количество протекторов в установке | Глубина укладки протекторов | Дата подключения протекторной установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заключение по результатам проверки: _________________________________

___________________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположения протекторной установки и результаты измерений сопротивления цепи протектор-трубопровод, удельного сопротивления грунта, токоотдачи и разности потенциалов труба-земля.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.35

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________   Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на скрытые работы при

прокладке кабеля

от «    » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: заказчика ________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатирующей организации _____________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что укладка кабеля, предназначенного для ____________________________

выполнена в соответствии с проектом по чертежам № ________________________,

разработанным __________________________________ «      » ______________ 199 г.,

(наименование проектной организации)

все соединения к _______________________ выполнены способом _______________

(трубопроводу, анодному заземлению)

и заизолированы _______________________________.

Отступление от проекта ______________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с ______________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление, организация, фамилия, инициалы)

«      » __________________ 199      г.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЯ

| № п/п | Марка | Сечение, мм2 | Длина, м | ## Глубина укладки, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Заключение по результатам проверки: _________________________________

___________________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема прокладки кабеля и чертежи узлов подключения.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.36

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________   Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на скрытые работы при сооружении

контрольно-измерительных пунктов

от «     » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: заказчика ________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатирующей организации _____________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что КИП выполнен в соответствии с проектом электрооборудования по чертежу № _______________________, разработанным __________________________

(наименование проектной организации)

«       » _______________ 199 г., все соединения выполнены способом ____________,

заизолированы ____________________________ и имеют маркировку.

Отступление от проекта ______________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с ______________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление, организация, фамилия, инициалы)

«      » __________________ 199    г.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА

| № п/п | Место установки |  |  | ## Стойка |  | Контрольные выводы |  |  |  | Глубина прокладки, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | опора | пикет | тип | материал | марка | сечение мм2 | длина мм | количество шт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Заключение по результатам проверки: _________________________________

___________________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположения контрольно-измерительных пунктов.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Министерство __________________________  Форма № 2.37

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на электромонтажные работы при сооружении

устройств электрохимической защиты

от «      » ___________________ 199 г.

Составлен представителями: заказчика ________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

эксплуатирующей организации _____________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

монтажной организации ____________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что работы по монтажу оборудования __________________________________

___________________________________________________________________________

(перечень и основная техническая характеристика оборудования)

выполнены в соответствии с проектом, разработанным _______________________

(наименование проектной организации)

«     » ________________ 199 г.

Предъявленная техническая документация составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил и прилагается в полном объёме.

Заключение по результатам проверки __________________________________

___________________________________________________________________________

(оценить степень готовности объекта для предъявления рабочей комиссии)

Примечания:

1. Ведомость изменений проекта (составляется по форме № 1.4 и подписывается представителем монтажной организации).

2. Ведомость технических документов.

3. Ведомость смонтированного оборудования (составляется по форме № 1.3 и подписывается представителем монтажной организации и представителем заказчика).

4. Исполнительная документация.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)     (подпись)    (дата)

#### Приложение к форме № 2.37

ВЕДОМОСТЬ

технических документов

«      » _______________ 199 г.

| № п/п | № документа | № листа | Краткое содержание документов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

2.4. ПОЯСНЕНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЁМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.4.1. Пояснение к оформлению приёмо-сдаточной документации приводятся только к тем формам документов, по которым требуется уточнение порядка их заполнения.

2.4.2. Форма № 1.1. В список заносятся лица, ответственные за производство каждого вида выполняемых работ (мастера, прорабы и другие ответственные лица до начальника управления), а также лица, осуществляющие контроль за производством работ (работники служб контроля качества, геодезисты и другие).

В список обязательно должны быть включены все лица, чьи подписи имеются в журналах производства работ и актах.

2.4.3. Форма № 1.2. В реестр заносится вся приёмо-сдаточная документация, в том числе исполнительная производственная и исполнительная проектная.

В комплект исполнительной проектной документации входят все рабочие чертежи, в том числе планы и профили участков строительства с нанесённым на них фактическим положением трубопровода и его элементов. Каждый чертёж должен иметь штамп «В производство работ» и быть подписан руководителем строительной организации. Это означает, что данный чертёж является исполнительным. После выполнения работ согласно данному чертежу, на нём делается подпись «выполнено по проекту» и ставится подпись руководителя строительной организации, заверяемая в установленном порядке. При наличии отступлений от проекта на рабочий чертёж наносится фактическое положение трубопровода и другие необходимые изменения. Все изменения должны быть согласованы заказчиком и проектным институтом, о чём на соответствующих рабочих чертежах должны быть получены подписи, согласующие изменения проектных решений. Все подписи должны быть заверены в установленном порядке.

2.4.4. Форма № 1.3. При заполнении этой формы арматура для крепления проводов, изоляторов, кабелей, тросов и т.д. - не вписывается.

2.4.5. Форма № 1.5. Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ совмещает функции журнала авторского надзора и общего журнала производства работ и ведётся как на линейных участках, так и на трубосварочных базах.

В журнал заносятся результаты проверок, замечания и предложения заказчика, органов надзора, инспектирующих организаций, контрольных служб и руководства строительных организаций.

Записи в журнале должны проверяться руководителями строительного управления (потока) не реже одного раза в декаду с внесением отметки о результатах проверки.

2.4.6. Форма № 1.7. Ведомость недоделок составляется рабочей комиссией в процессе работы.

2.4.7. Форма № 1.8. Справки об устранении недоделок, о сметной и фактической стоимости строительства, о проведении рекультивации, об обеспечении объекта кадрами, жильём и объёмами соцкультбыта, обеспеченности связью, а также документы: об отводе земельных участков, на специальное водопользование, на геодезическую разбивочную основу для строительства - являются обязательными приложениями к тексту акта Государственной комиссии, причём по п.п. 2.2.6 - 2.2.9 составляются по произвольной форме.

Подписание акта Государственной комиссии производится только после оформления полного комплекта актов рабочих комиссий с соответствующими приложениями по работам, входящим в объём пускового комплекса.

2.4.8. Форма № 2.2. Разрешение на право производства работ выдаётся заказчиком (дирекцией) после выполнения подготовительных работ в пределах полосы отвода трубопровода (площадки), завершение которых технологически необходимо для производства последующих основных (земляных, сварочных) работ. В данном «разрешении» следует указать (перечислить) разрешённые виды работ. Разрешение на право производства изоляции оформляется по особой форме (форма № 2.13).

2.4.9. Форма № 2.3. Список сварщиков составляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ и находится на участках строительства.

Перед сдачей объекта в эксплуатацию составляется сводный список сварщиков по той же форме.

2.4.10. Форма № 2.4. Журнал производства земляных работ заполняется ответственным инженерно-техническим работником (начальником участка, прорабом, мастером) по ходу выполнения земляных работ.

В случае несоответствия отметок дна проектным в графе 6 делается замечание «не соответствует проекту», а в случае соответствия отметок геодезист подписывается в графе без каких либо замечаний.

Одновременно геодезист наносит исполнительный профиль по данным нивелировки дна траншеи на рабочие чертежи. В графе «11» заказчиком делаются отметки о разрешении укладки отдельных участков трубопровода с указанием пикетов.

Приёмка работ по рытью траншеи (графы 9 и 10) должна производиться только непосредственно перед производством изоляционно-укладочных работ.

2.4.11. Форма № 2.6. Журнал сварки труб ведут на поворотной и потолочной сварке. Юридически ответственным лицом за ведение журнала сварки является мастер (прораб) сварочно-монтажного участка.

2.4.11.1. Журнал поворотной сварки. Журнал поворотной сварки заполняется ежедневно в процессе строительства мастером (прорабом) сварочно-монтажного участка.

При переносе информации в журнал неповоротной сварки подпись бригадира (звеньевого) и мастера (прораба) из журнала поворотной сварки не переносится; переносится только его фамилия и инициалы. При этом на 1-й странице журнала неповоротной сварки делается запись, что журнал поворотной сварки находится на ответственном хранении у подрядчика до сдачи объекта Государственной приёмочной комиссии.

В графу «1» заносятся сквозные порядковые номера сваренных поворотных стыков (от первого до последнего в журнале).

В графу «4» заносятся данные о свариваемых трубах. В случае импортных труб в графу заносится тип стали (Х-60, Х-65 и др.) и номер технических условий поставки.

В графу «6» заносятся присвоенный секции номер и номера стыков в каждой секции.

Номера секций и номера стыков наносятся на каждую сваренную секцию несмываемой краской, причём номера секций наносятся снаружи и внутри трубы.

В графу «7» заносятся заводские номера свариваемых труб.

Для труб малого диаметра (до диаметра 114 мм) на давление до 100 кгс/см2 и труб, не имеющих заводской маркировки, в графу «7» заносятся номера сертификатов на применяемые трубы.

В графу «13» заносятся присвоенные сварщикам шифры, причём после шифров сварщиков, выполнивших облицовочный и заполняющие слои, ставится знак «3», после шифров сварщиков, выполнивших подварочный слой, ставится знак «П».

В графе «14» ставится подпись бригадира (звеньевого) о соблюдении технологии сварки стыков.

Графа «16» заполняется работниками службы контроля качества. В графе «16» делаются отметки о проведённом контроле физическими методами с указанием номера заключения, даты, результатов контроля - «годен», «ремонт», «брак» и обозначения вида проведённого контроля:

«y» - гамма/контроль;

«R» - рентгеновский контроль;

«У» - ультразвуковой контроль;

«Э» - расшифровка диаграмм (для установок электроконтактной сварки);

«М» - магнитографический контроль.

В графе «17» прорабом (мастером) делается отметка о проведения ремонта или вырезки стыка.

Данные о проведённом ремонте (виде ремонта, исполнителях, повторном контроле и др.) заносятся в журнал ремонта, который заполняется на последних 3-4 листах журнала сварочных работ.

В графу «21» (или «29» в форме № 2.6 а) заносятся замечания заказчика и контролирующих организаций, причём в журнал заносятся конкретные замечания по внешнему виду, нарушениям технологии при сварке стыков. Замечания подписываются контролирующим лицом с указанием фамилии и должности проверяющего. Замечания общего характера - маркировка секций и снимков, допуск электросварщиков, подготовка сварочных материалов, необходимость дополнительного контроля и др. не заносятся в журнал сварки и оформляются отдельными предписаниями. В этой же графе делается отметка об устранении замечаний с датой и подписью начальника участка (прораба).

2.4.11.2. Журнал потолочной сварки.

Журнал потолочной сварки заполняется ежедневно в процессе строительства мастером (прорабом) сварочно-монтажного участка.

В процессе производства работ на участке потолочной сварки силами технического надзора заказчика осуществляется выборочный контроль качества свариваемых труб и сварных соединений внешним осмотром по методу случайных чисел, регламентированному «Положением о статическом выборочном методе контроля сварочно-монтажных работ», утверждённым в 1988 г. Мингазпромом СССР и Миннефтегазстроем СССР.

Графа «1» заполняется после заполнения всего журнала. В ней проставляются все порядковые номера стыков от первого и до последнего по ходу продукта, причём некоторые номера в случае необходимости выносятся в журнал дополнительных работ, а общая нумерация остаётся.

Например, если после сварки 26-го стыка стыки 27, 28 и 29 вынесены в журнал дополнительных работ, то в общем журнале сварки после стыка номер 26 следует стык номер 30.

В графу «4» заносятся данные о трубах, а также заводские номера свариваемых труб и других конструктивных элементов.

Заводские номера труб, сваренных в секции, не вносятся в графу, так как информация о них имеется в журнале поворотной сварки.

Перенос информации о сварке поворотных стыков в журнал потолочной сварки должен производиться один раз в месяц или по окончании сварочных работ на данном участке.

В графу «6» заносятся наименование свариваемых элементов («тройник», «катушка» и др.), записываются дробью номера стыкуемых секций с указанием номеров поворотных стыков. В эту графу также заносятся однотрубки, катушки, кривые искусственного гнутья с указанием длин в метрах, номеров кривых и углов изгиба. Наименование элементов типа «секция», «труба» - не пишутся.

В случае монтажа горизонтальных углов поворота в графе «6» ставится знак «пр», или «лев», указывающий направление горизонтального угла.

В графу «9» через каждые 100 м заносятся пикеты. Кроме того, точная привязка пикетов производится на следующих участках:

в начале и конце переходов через естественные преграды;

в границах изменения толщин стенок труб;

в начале и в конце пересечений с инженерными коммуникациями, авто-

и железными дорогами;

в местах монтажа крановых узлов и перемычек;

в начале и в конце участков категории 1 и «В»;

на стыках при монтаже вертикальных кривых и захлёсточных стыков.

В графе «12» пишется фамилия и инициалы бригадира (звеньевого).

При сварке с присвоением бригадного шифра в графу заносится номер схемы расположения сварщиков при сварке стыка.

Схемы расположения сварщиков при сварке стыка приводятся на первой странице журнала или внутренней стороне обложки журнала.

Пример схемы расположения сварщиков по ходу продукта:

16, 19				32

29, 32   35	24

34		 41

18 18   11

1  11

111 1V

Из приведённой схемы следует, что сварщики с шифрами «34», «29», «36», «18» участвовали в сварке 1 сектора, причём сварщик с шифром «34» варил корневой слой, сварщики с шифром «29», «36» варили заполняющие слои, сварщик с шифром «18» - подварочный слой, с шифром «16», «19» - облицовочный слой.

Аналогично в сварке сектора 11 участвовали сварщики с шифром «35», «11» корневой слой, с шифром «24», «41» - заполняющие слои, с шифром «18» - подварочный слой, с шифром «32» - облицовочный.

В связи с тем, что схемы расстановки сварщиков меняются, приводятся несколько рисунков, каждому из них присваивается номер, а номера схем заносятся в графу «11» сварочного журнала. Схемы подписываются мастером (прорабом), несущим ответственность за правильность заполнения схем.

В графе «13» пишутся шифры сварщиков (в случае отсутствия бригадного шифра), причём устанавливается единый порядок, регистрирующий расположение сварщиков при сварке стыка. Шифры сварщиков записываются в журнале сварки по часовой стреле циферблата по ходу продукта, начиная с зенита, причём, после шифра сварщиков, выполнявших корневой слой, ставится знак «К», после шифров сварщиков, сваривавших заполняющие слои, - знак «ЗП», после шифров сварщиков, участвовавших в сварке облицовочного слоя, - знак «ОБ», после шифров сварщиков, выполнявших подварочный слой, - знак «П».

Такой порядок оформления допускается и в случае присвоения бригадных шифров.

В графе «14» заносится подпись бригадира (звеньевого) о соблюдении требований технологии при сборке и сварке стыков. Бригадир подтверждает своей подписью соответствие применённых сварочных материалов, подготовку их к сварке, температуру предварительного подогрева кромок, соблюдение требований технологии при сборке и сварке стыков.

Бригадир (звеньевой) несёт ответственность за соблюдение требований технологии сварочных работ.

В графу «15» заносятся данные о приёмке сваренных стыков мастером (прорабом). При приёмке стыка мастером проверяется помимо самого сварного соединения состояние смонтированных труб, отсутствие недопустимых брызг наплавленного металла в зоне сварки, отсутствие недопустимых смещений труб в стыке, соответствие записей о толщине стыкуемых труб, номера стыков труб, секций и другие сведения.

Прораб (мастер) несёт ответственность за приёмку сварного стыка и состояние труб.

В графу «16» заносятся данные о приёмочном контроле сварных соединений.

Графы «17», «18» заполняются производителем работ.

Стыки, подлежащие ремонту или вырезке по данным контроля или по результатам приёмки по внешнему виду, подвергаются ремонту или вырезке.

Данные о проведении работ по ремонту и сварке новых стыков приводятся в журнале ремонтных работ, который оформляется на последних 3-4 листах каждого сварочного журнала.

После выполнения работ по ремонту стыков в графах «19» и «20» делаются отметки о состоянии стыков после ремонта.

В графе «21» (или «29» в форме № 2.6 а) делаются записи о вынесении данных по сварным стыкам в журнал дополнительных работ, отметки о сварке гарантийных и захлёсточных стыков и другая информация.

Журнал дополнительных сварочных работ имеет такую же форму, как и журнал основных сварочных работ.

В него вносятся, например, данные о вырезке контрольных стыков, записи в случаях, когда в процессе сварочных работ на участке возникает необходимость в монтаже дополнительных стыков (например, при механическом повреждении поверхности трубопровода и связанной с этим необходимостью врезки «катушки» и т.д.).

Журналы сварочных работ ведутся отдельно на линейную часть, узлы подключения КС и НПС, узлы приёма и запуска очистных устройств, щлейфы насосных и компрессорных станций, трубопроводы, сооружаемые на площадках КС, НПС, УКПГ, ГРС, АГРС, УЗРГ и др.

К журналам сварочных работ на отдельные узлы составляются исполнительные схемы с указанием номеров стыков по схеме, номеров монтируемых единиц технологического оборудования, номеров фасонных изделий и др.

Журнал сварочных работ должен быть прошит и скреплен печатью, листы должны быть пронумерованы.

В конце журнала делается запись: «Всего сварено и внесено в журнал ______ стыков, отремонтировано __________ стыков, вырезано и заварено _________ стыков».

Журнал должен вестись аккуратно, без помарок, однако, в исключительных случаях допускаются исправления с надписью «исправленному на __________ верить». Исправления должны быть подписаны ответственным лицом.

В случае проведения по технологии термической обработки сварных соединений журнал сварки заполняется по форме № 2.6 а.

2.4.12. Форма № 2.9. Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля оформляется работниками службы контроля качества.

В графе «2» записываются дробью номера соединяемых секций или других конструктивных элементов, а на поворотной сварке - номера секций и стыков в секции.

В заключениях по результатам радиографического контроля можно одной строкой записывать данные расшифровки по снимкам одинаковой чувствительности и не имеющих изображения дефектов с использованием аббревиатуры «дно» (дефектов не обнаружено).

Сваренный стык перед контролем осматривается и принимается по внешнему виду дефектоскопистом.

Приёмка стыка оформляется подписью в заключении.

2.4.13. Форма № 2.11. Обозначение секторов по схеме сварного соединения приведено в описании журнала сварки, п. 2.4.11.2. В случаях, если машины контактной сварки (типа К-584М) поставляются без регистрирующих приборов, допускается визуальный контроль за процессом сварки по щитовым приборам машины.

2.4.14. Форма № 2.12. Заключения по результатам механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений могут также оформляться в виде журнала по форме № 3.5.

2.4.15. Форма № 2.13. Разрешение даёт право на производство только изоляционных работ. Право на укладку трубопровода даёт приёмка земляных работ по форме № 2.4 (п. 2.4.8). В оформлении разрешения по форме № 2.13 принимает участие производитель сварочных работ.

2.4.16. Форма № 2.14. Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции.

Журнал является основным документом, отражающим производство работ конвейерного цикла строительства трубопроводов.

Журнал ведётся производителем работ - начальником участка или прорабом. Записи о результатах контроля производятся в нём работником службы контроля качества.

Журнал заполняется в день производства работ.

В графу «4» заносятся следующие данные: конструкция изоляции (битумная, полимерными лентами, заводская и др.); в этой же графе отмечается, каким способом нанесена изоляция - ручным или машинным, отмечается тип изоляции - нормальная или усиленная, марка применяемых материалов (лента, мастика, праймер, армирующий материал).

В графе «5» отмечается температура подогрева трубы перед нанесением изоляции. Температура определяется прибором ТП-1 или другими подручными средствами. необходимость подогрева и его температура определяются технологией производства работ и температурой окружающего воздуха.

В графу «7» лаборантом службы контроля качества заносятся данные о проверке адгезии (прилипаемости) адгезиметром или методом вырезанного треугольника. При положительном результате в графе делается отметка «СТТ».

В этой же графе лаборантом отмечаются результаты проверки толщины изоляционного покрытия.

Проверки проводятся с помощью толщиномеров изоляционного покрытия или методом выреза треугольника

В случае положительного результата в графе делается отметка «СТТ». Периодичность контроля - не реже одного раза в день.

В этой же графе отражаются результаты контроля сплошности изоляции искровыми дефектоскопами.

Периодичность контроля - не реже одного раза в смену. При положительном результате в графе делается отметка «СТТ».

В графу «7» заносятся также результаты проверки температуры размягчения битумного покрытия.

В графе «8» отмечается тип и конструкция теплоизоляционного покрытия - (скорлупы, сплошное покрытие и др.), марки теплоизоляционных материалов.

В графу «10» заносятся данные о результатах проведённой геодезической съёмки уложенного трубопровода.

В случае соответствия отметок верха уложенного трубопровода проектным отметкам в графе делается отметка «по проекту».

В графе «11» геодезист подрядного управления удостоверяет своей подписью соответствие результатов проведённых проверок проектного положения трубы, а также исправление всех дефектов, обнаруженных при проведённых проверках, и исправление всех дефектов, указанных в замечаниях заказчика и контролирующих организаций.

Геодезист несёт ответственность за достоверность проведённого контроля уложенного в траншею трубопровода. Положение уложенного трубопровода наносится геодезистом на рабочие чертежи.

В графу «12» заносятся замечания технадзора заказчика и инспектирующих организаций с занесением должности, фамилии, инициалов и подписи.

В графу «13» заносятся отметки о проведённом ремонте изоляции. Данные о ремонте изоляции вносятся в журнал ремонта изоляции, форма которого соответствует форме журнала изоляции и который располагается на 3-4 последних листах журнала изоляции и укладки.

Отремонтированные участки в обязательном порядке проверяются дефектоскопом на сплошность.

В графу «16» заносится руководителем работ отметка о ремонте изоляции в случаях обнаружения дефектов после засыпки и проверки искателем повреждений и (или) методом катодной поляризации.

В графу «17» вносится подпись представителя службы контроля качества за результаты проведённых проверок.

Он несёт ответственность за достоверность проведённых проверок, отмеченных в графе «6».

В графе «18» подпись производителя работ удостоверяет правильность записей о применяемых материалах, условиях производства, а также свидетельствует о выполнении изоляционно-укладочных работ в соответствии с технологией.

В графе «19» подписью заказчика удостоверяется приёмка всех выполненных изоляционно-укладочных работ на данном участке после устранения всех замечаний, внесённых им в журнал производства работ.

2.4.17. Форма № 2.15. Акт составляется прорабом генподрядного управления в процессе работ по изоляции, укладке, балластировке, теплоизоляции трубопровода и присоединения проводов КИП.

После ликвидации всех замечаний инспектирующих организаций и заказчика, записанных в журнале изоляционно-укладочных работ, изолированный, уложенный и забалластированный участок трубопровода принимается данным актом.

2.4.18. Форма № 2.16 и форма № 2.17. Проверка сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода методом катодной поляризации не производится в районах Крайнего Севера, а также в других случаях, установленных нормативными документами.

2.4.19. Форма № 2.22 (и форма № 2.23). В соответствии с ВСН 010-88 (Миннефтегазстой) участки подводных переходов, укладываемые с помощью подводно-технических средств, подлежат испытанию по 1 этапу сразу после сварки труб в плети; по 11 этапу - после укладки трубопровода. На эти этапы оформляется Разрешение по форме № 2.22 и акт по форме № 2.23. При этом возможно оформление документов на каждый этап отдельно с прочерком текста по другим этапам. 111 этап испытания подводного перехода проводится одновременно со всем трубопроводом и оформляется актом по форме № 2.21.

2.4.20. Форма № 2.24. Перед оформлением акта проводится проверка всей приёмо-сдаточной документации по данному узлу. Документация должна быть скомпанована отдельно по каждому узлу.

2.4.21. Форма № 2.27. Журнал поэтапной приёмки под укладку на этапе строительства подводного перехода заполняется во время проведения и сдачи-приёмки изоляционных, футеровочных и балластировочных работ. В журнале отмечается только факт выполнения работ в соответствии с нормативными и проектными требованиями. О согласованных изменениях в применении материалов делаются дополнительно особые пометки в графе «13» «Примечания». Наличие согласованных с заказчиком изменений проектных решений подтверждаются подписью представителя заказчика одновременно с подписью на приёмку соответствующих работ на этой плети (расшифровка подписи и должности обязательна). Сами работы вписываются в эту же строку по соответствующим графам.

3. ТЕКУЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. СОСТАВ ТЕКУЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1.1. Акт на геодезическую подготовку трассы (площадки), (форма № 3.1);

3.1.2. Допускной лист сварщика (форма № 3.2, рекомендуемая);

3.1.3. Акт о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации  (форма № 3.3, рекомендуемая);

3.1.4. Журнал проверки сварных соединений физическими методами контроля (форма № 3.4, рекомендуемая);

3.1.5. Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений (форма № 3.5, рекомендуемая);

3.1.6. Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода (форма № 3.6);

3.1.7. Акт на приёмку готовой траншеи для укладки основной или резервной нитки подводного перехода (форма № 3.7);

3.1.8. Акт приёмки электрооборудования под монтаж (форма № 3.8);

3.1.9. Разрешение на вывозку секций (звеньев) труб на трассу (форма № 3.9, рекомендуемая).

- ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Министерство __________________________  Форма № 3.1

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т

на геодезическую подготовку трассы,

площадки

от «      » ______________ 199    г.

Составлен представителями: генподрядной организации ______________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

субподрядной организации - геодезисты, производители работ _________________

___________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что проведён контроль геодезической разбивочной основы согласно СНиП 3.01.03-84 и выполнены следующие работы:

1. Линейные измерения от ПК __________ до ПК __________.

2. Угловые измерения углов поворота на ПК ______________.

3. Нивелирование между реперами _______________________.

(указать номера реперов)

4. Установлены дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) на оси трассы и по границам строительной полосы.

5. Вынесены в натуре горизонтальные и вертикальные кривые естественного (упругого) изгиба на ПК __________ и искусственного изгиба на ПК __________.

6. Произведена разбивка пикетажа на участке от ПК __________ до ПК __________ по всей трассе, в местах пересечения переходов через естественные и искусственные препятствия и подземные коммуникации на ПК ____________.

7. Установили дополнительные реперы на ПК __________________________

___________________________________________________________________

(указать высотные отметки установленных реперов)

8. Створы точек геодезической основы на ПК ___________________________

___________________________________________________________________

(вынесены за зону строительно-монтажных работ)

9. Выполнены ограждения вокруг реперов ______________________________

(указать номера реперов)

и установлены предупреждающие надписи.

Представитель генподрядчика _______________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Представитель субподрядной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

_________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

# Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 3.2 (рекомендуемая)

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

ДОПУСКНОЙ ЛИСТ СВАРЩИКА

от «      » ______________ 199 г.

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы сварщика)

___________________________________________________________________________

(удостоверение, №, выдано когда, кем; действительно до)

___________________________________________________________________________

(разряд)           (шифр, клеймо)

# Стаж работы по сварке стыков труб __________________________________________

(лет)

Теоретическая подготовка __________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Допущен к __________ сварке ________ сло(ёв)я стыка труб ____________________

(вид сварки)						(группа по диаметру)

мм, в _____________________________________________________________________

(пространственное положение(я)  			(сварочные материалы, марка, тип)

Допускной стык сварен __________________________.

(дата)

Заключение по контролю качества допускного стыка

радиографированием № _________ от «    » __________________ 199 г.

механическим испытанием № _________ от «    » _________________ 199 г.

Практическая подготовка ___________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

На право выполнения специальных сварных соединений ______________________

(аттестован, не аттестован)

радиографированием № _________ от «    » __________________ 199 г.; механическим испытаниям № __________ от «    » __________________ 199 г.

Допускной лист выдан на основании протокола аттестационной комиссии _______________________ от «    » _________________ 199 г.

Дата последнего выполнения сварочных работ ________________________________

___________________________________________________________________________

(заполняется непосредственно с момента перерыва: отпуск, болезнь и т.д.)

Руководитель сварочно-

монтажного подразделения _________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

# Руководитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Министерство __________________________  Форма № 3.3 (рекомендуемая)

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № _____

о результатах проверки изделий

_______________________________________

(вид изделий: трубы, детали, синтетические силовые пояса

_______________________________________

для балластирующих устройств,....)

на соответствие техдокументации

от «     » ______________ 199 г.

Составлен представителями: строительной организации ______________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества _________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что произведён _____________________________ осмотр _________________,

(сплошной, выборочный, с выборкой ___)	  (наименование изделий)

предназначенных проектом _________________________________________________

(номер проекта, чертежа, дата)

для строительства на участке трубопровода __________________________________.

(привязка, км/ПК)

1. Осмотром геометрических размеров и маркировки ____________________

(труб, деталей, силовых

____________________________ совместно с проектом и сопроводительной

поясов и т.д.)

документацией _________________________ на изделия установлено, что

(сертификатами, паспортами)

__________________________________ по своим геометрическим размерам

(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)

___________________________________________________________________

(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град и т.д.)

и номеру технических условий, указанному на изделии _______________

(соответствует, не

_________________ проекту, рабочие чертежи № ____________________.

соответствует)

2. Сопроводительная документация __________________ имеется в полном

(паспорта, сертификаты)

комплекте.

3. Характеристики механических свойств ______________________________

(по данным сопроводительной документации,

___________________________________________________________________

при необходимости - результатам испытаний)

соответствует требованиям проекта ___________________________________,

технических условий ________________________.

Представитель строительной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Представитель службы

контроля качества _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 3.4 (рекомендуемая)

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________  Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Ж У Р Н А Л

проверки сварных соединений физическими

методами контроля

Начало работ «     » _________________ 199    г.

Окончание работ «     » ______________199    г.

Начальник службы

контроля качества _________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

| № п/п | № стыка по журналу или сварочной схеме, № журнала или схемы | Шифр сварщика или бригады, фамилия, инициалы | Дата и способ контроля (Р, Г, М, У) | Заключение о качестве проконтролированного сварного соединения |  |  |  | Замечания контролирующих лиц по качеству выполняемого контроля физическими методами сварных соединений с указанием фамилии, должности и даты записи | Дата и подпись ответственного лица об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № и дата выдачи | Заключение о годности (годен, исправить, вырезать повторный контроль) | Подписи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | радиографа | начальника или инженера службы контроля качества |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Министерство __________________________  Форма № 3.5 (рекомендуемая)

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Ж У Р Н А Л

регистрации результатов механических

испытаний допускных и контрольных

сварных соединений

Начало работ «    » _________________ 199    г.

Окончание работ «    » ______________199    г.

Начальник службы

контроля качества _________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

| Обоснование механического испытания сварного соединения | Номер контрольного стыка по журналу сварки или номер катушки | Сварщик |  | Дата |  | Сварка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия инициалы | Присвоенный шифр | Сварки | Механические испытания | Способ | Положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Труба |  | ГОСТ или ТУ, завод поставщик труб (дробью) | Марка стали, предел прочности по ТУ кгс/мм2 (дробью) | Марка сварочных материалов | Номер и дата заключения по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |  |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Образцы |  | Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип по ГОСТ, ВСН | Площадь поперечного сечения, мм2 | На растяжение |  | Величина угла изгиба в град. с расположения |  |  |
|  |  | Разрывное усилие, кг | Предел прочности, кгс/мм2 | наружу | внутрь | на ребро |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| Место разрушения и обнаруженные дефекты | Заключение по результатам механических испытаний (указать соответствие ТУ или необходимость повторных испытаний) | Механические испытания произвёл (должность, фамилия, инициалы, подпись) | Подпись ответственного представителя производственной службы контроля качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 23 | 24 | 25 |

Министерство __________________________  Форма № 3.6

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на засыпку (обваловку) уложенного

трубопровода

от «    » ______________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика __________________________

___________________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

и производитель работ ______________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке _______________________________

общей протяжённостью ___________ м

от км __________ ПК до км __________ ПК

от км __________ ПК до км __________ ПК

от км __________ ПК до км __________ ПК

произведена засыпка ______________________ провода в соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей №№ __________________________________.

На участках общей протяжённостью _________ м

от км __________ ПК до км __________ ПК

от км __________ ПК до км __________ ПК

засыпка произведена грунтом с гранулометрическими размерами, не превышающими требования СНиП ________________________________.

На участках общей протяжённостью _________ м

от км __________ ПК до км __________ ПК

от км __________ ПК до км __________ ПК

выполнена засыпка уложенного _____________________ провода для защиты от повреждений измельчённым грунтом толщиной слоя ______________ см, после чего выполнена засыпка грунтом с фракциями, превышающими требования строительных норм и правил.

На основании изложенного засыпка ___________________ провода на указанных считается принятой.

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Производитель работ _______________________________________________________

(фамилия, инициалы)  (подпись)   (дата)

Министерство __________________________  Форма № 3.7

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

на приёмку готовой траншеи для укладки

_____________________________________

(основной, резервной)

нитки подводного перехода

от «    » ______________ 199    г.

Составлен представителями: субподрядчика - исполнителя работ ________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

(ген) подрядчика _________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

СРН УПТР ________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика _______________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что проведёнными промерами подводной траншеи установлено:

траншея на участке от км/ПК ___________ до км/ПК __________ выполнена в соответствии с проектом, чертёж № ________________ принята _______________

и считается готовой для укладки ____________________ нитки перехода.

Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки перехода прилагается.

Представитель субподрядчика -

исполнителя работ _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)  (дата)

Представитель (ген) подрядчика ____________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)  (дата)

Представитель СРН УПТР __________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)  (дата)

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)   (подпись)  (дата)

Министерство __________________________  Форма № 3.8

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

А К Т № ____

приёмки электрооборудования под монтаж

от «    » ______________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика ____________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

представитель монтажной организации _____________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы)

осуществили сдачу-приёмку _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(в монтажной зоне, в приобъектном складе монтажной организации)

электрооборудования, предназначенного для монтажа ________________________

___________________________________________________________________________ (наименование объекта)

Опись сданного-принятого оборудования с указанием места установки приведена в приложении к настоящему акту.

Результаты сдачи-приёмки:

1. Оборудование по поз. ______________________________________________

как комлектное и не имеющее дефектов, принято под монтаж.

2. Оборудование по поз. _______________________________________________

имеющее дефекты, должно быть отремонтировано ___________________

(указать кем)

к ___________________________

(дата, сроки)

Представитель заказчика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы) 		(подпись) 	(дата)

Представитель монтажной

организации _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы) 		(подпись) 	(дата)

#### Продолжение формы № 3.8

#### Приложение к акту № ______

от «     » ______________ 199 г.

О П И С Ь

сданного- принятого оборудования

| № позиции | Оборудование | Тип и техническая характеристика | Количество | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Министерство __________________________  Форма № 3.9

Объединение, трест _____________________  Основание: ВСН 012-88 (часть 11)

_______________________________________ Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП ___________________  Строительство __________________________

Участок _______________________________  _______________________________________

Объект ________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № ____

на вывозку секций (звеньев) труб на трассу

от «    » ______________ 199 г.

Разрешается вывозка секций (звеньев) _______________________________

___________________________________________________________________________

(номера секций (звеньев) труб)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на трассу __________________________________________________________________

(наименование объекта, пункта назначения, местонахождение участка трубопровода)

Перечисленные секции (звенья) сварены из труб, соответствующих проекту на данный участок, проконтролированы и приняты в соответствии с требованиями проекта и действующих норм и правил, не имеют на момент отправки механических повреждений, дефектов и повреждений изоляции (в случае отправки секций изолированных труб).

Представитель технадзора

заказчика _________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата)

3.3. ПОЯСНЕНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКУЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.3.1. Форма № 3.1. Акт составляется только в случаях, когда земляные работы проводятся субподрядной организацией. При работе комплексными технологическими потоками акт по форме № 3.1 не составляется.

При приёмке геодезической подготовки на участках подводно-технических работ по требованию организаций Миннефтегазстроя пункт 7 акта дополняется указанием о наличии в приложении абриса реперов с указанием характерных точек на местности, а в пункте 9 дополнительно указываются номера реперов и тип ограждения.

Соответственно, для подводно-технических работ в приложении к акту оформляется «Схема фактического расположения реперов (временных и постоянных)» - минимум по 2 репера на каждом берегу - с абрисом характерных точек на местности, а также с абрисом створных и других геодезических знаков.

3.3.2. Форма № 3.6. В акте на засыпку уложенного трубопровода предусмотрено разделение участков, засыпанных мелким грунтом, и участков, засыпанных грунтом крупных фракций и предварительной присыпкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

П Е Р Е Ч Е Н Ь *

форм исполнительной производственной

документации и актов промежуточной приёмки

Форма № 2.1. Акт на закрепление трассы (площадки); составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.2. Разрешение на право производства работ; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.3. Список сварщиков; составляет служба главного сварщика.

Форма № 2.4. Журнал производства земляных работ; ведёт производитель работ.

Форма № 2.5. Журнал забивки свай; ведёт производитель работ.

Приложение к форме № 2.5. сводная ведомость забитых свай.

Форма № 2.6. Журнал сварки труб; ведёт производитель работ.

Форма № 2.7. Акт на сварку гарантийного стыка; составляет производитель работ.

Форма № 2.8. Акт на заварку технологических отверстий; составляет производитель работ.

Форма № 2.9. Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (Р, Г, М); составляет служба контроля качества.

Форма № 2.10. Заключение по ультразвуковому контролю качества сварных соединений; составляет служба контроля качества.

Форма № 2.11. Заключение по качеству сварных соединений сваренных электроконтактной сваркой; Составляет служба контроля качества.

Форма № 2.12. Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений; составляет служба контроля качества.

Форма № 2.13. Разрешение на право производства изоляции трубопровода (подводного перехода); составляет производитель работ.

Форма № 2.14. Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции; ведёт производитель работ.

Форма № 2.15. Акт на приёмку уложенного и забалластированного трубопровода; составляет производитель работ генподрядной организации.

Форма № 2.16. Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода; составляет служба контроля качества.

Форма № 2.17. Акт оценки качества изоляции законченных строительством подземных участков трубопровода методом катодной поляризации; составляет служба контроля качества.

Форма № 2.18. Акт приёмки кранового узла, узла приёмки и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.19. Разрешение на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.20. Акт на очистку полости трубопровода; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.21. Акт испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления (воды и др.) после испытания трубопровода или смонтированного в объёме пускового комплекса оборудования КС, СПХГ, ГРС, УЗРГ и др.; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.22. Разрешение на право производство предварительного  (поэтапного) испытания трубопроводов и участков категории В, 1; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.23. Акт на предварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категорий В, 1; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.24. Акт промежуточной приёмки участков подключения КС, НПС, узлов приёма и пуска очистных устройств, узлов замера расхода и редуцирования газа; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.25. Акт на укладу защитного футляра на переходе трубопровода через автомобильную или железную дорогу; составляет производитель работ.

Форма № 2.26. Акт промежуточной приёмки перехода трубопровода через автомобильную или железную дорогу; составляет ПТО (ОПО) управления (потока).

Форма № 2.27. Журнал поэтапной приёмки подводного перехода под укладку; ведёт производитель работ.

Форма № 2.28. Разрешение на укладку трубопровода через водную преграду протаскиванием; составляет производитель работ.

Приложение к форме № 2.28. Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки перехода трубопровода через водную преграду перед протаскиванием.

Форма № 2.29. Акт на проверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду; составляет производитель работ.

Приложение к форме № 2.29. Ведомость отметок заложения трубопровода на переходе через водную преграду.

Форма № 2.30. Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные работы; составляет производитель работ.

Форма № 2.31. Акт промежуточной приёмки перехода трубопровода через водную преграду; составляет производитель работ.

Форма № 2.32. Акт на скрытые работы при сооружении заземления (рабочего, защитного, линейно-защитного); составляет производитель работ.

Форма № 2.33. Акт на скрытые работы при сооружении анодного заземления; составляет производитель работ.

Форма № 2.34. Акт на скрытые работы при сооружении протекторной установки; составляет производитель работ.

Форма № 2.35. Акт на скрытые работы при прокладке кабеля; составляет производитель работ.

Форма № 2.36. Акт на скрытые работы при сооружении контрольно-измерительных пунктов; составляет производитель работ.

Форма № 2.37. Акт на электромонтажные работы при сооружении устройств электрохимической защиты; составляет производитель работ.

* Настоящий перечень включает в себя совокупность документов, необходимых для формирования комплектов исполнительной документации на основные и специальные объекты линейного трубопроводного строительства.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения 									 5

2. Приёмо-сдаточная документация 							 2

2.1. Состав документации, представляемой генеральных подрядчиком

рабочим комиссиям     									 8

2.2. Состав документации, представляемой заказчиком Государственной

приёмочной комиссии									 0

2. 3. Формы приёмо-сдаточной документации 						 10

2.3.1. Списки, перечни, ведомости, справки 						 11

2.3.2. Исполнительная производственная документация и акты

промежуточной приёмки 								 12

2.4. Пояснения к оформлению приёмо-сдаточной документации 			 15

3. Текущая документация 								 100

3.1. Состав текущей документации 							 111

3.2. Формы текущей документации 							 122

3.3. Пояснения к оформлению текущей документации				 112

Приложение. Перечень форм исполнительной производственной

документации и актов промежуточной приёмки    113